## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 1 | ホーム画面 | カレンダー、投稿、閲覧、プロフィール、機能説明などがメニュー表示される | 村岡

## スプリントバックログ (第2スプリント) (2)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 1 | カレンダー | 日にちとコマ数を指定して課題を共有できる機能 | 藤井
2 | 2 | ホーム画面 | カレンダー、投稿、閲覧、プロフィール、機能説明などがメニュー表示される | 村岡

## スプリントバックログ (第3スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 1 | 課題投稿 | 課題を投稿したり画像の添付ができる | 藤井
2 | 2 | 閲覧 | 初期表示は自分が投稿した物を表示をする | 村岡

## スプリント計画（ホーム画面）
機能名： | ホーム画面(メニュー)
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
カレンダー | 日にちとコマ数を指定して課題を共有できる機能 | 17
投稿 | 課題や写真の投稿 質問内容、ポイント付与、課題期日、解答期限などの機能が備わっている | 11
閲覧 | 自分が投稿したものを見返すことのできる機能 | 30
プロフィール | メールアドレス・パスワード・ニックネームを見ることができる | 5
機能説明 | 各機能の説明画面 | 5

## スプリント計画（カレンダー）
機能名： | カレンダー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
カレンダー | 日にちとコマ数を指定して課題を共有できる機能 | 30 | 藤井 | 完了

## スプリント計画（課題投稿）
機能名： | 課題投稿
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
科目名選択 | 科目を選択できる機能 | 7
課題名 | 名前の表示 | 7
質問内容 | 質問が表示される | 7 | 金子 | 実施
画像添付 | 画像添付ができる | 8 | 藤井 | 実施
ポイント付与 | 回答を返答した場合にポイントが付与される | 10
課題の期日 | 課題の期限を表示 | 10 | 玉川 | 実施
回答期限 | 課題期日の2日以内の設定 | 10

## スプリント計画（閲覧）
機能名： | 閲覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
課題の一覧 | 初期表示は自分が投稿した物を表示 | 10 | 米田 | 実施
検索 | 検索できる | 10 | 藤井 | 実施

## スプリント計画（課題返答）
機能名： | 課題返答
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
解答 | 画像に対して文を送る事ができる。 | 10 | 金子 | 実施
画像添付 | 画像を添付することができる | 10 | 玉川 | 実施

## スプリント計画（プロフィール表示）
機能名： | プロフィール表示
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
プロフィール | 自分のプロフィールを見る事ができる。保有ポイントなど
保有ポイント | 投稿した（貢献した）分だけポイントを獲得でき、合計が表示される。
課題一覧 | 課題の一覧を確認する事ができる。

## スプリント計画（ベストアンサー）
機能名： | ベストアンサー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
ベストアンサー | ログイン時に回答期限が来たら課題投稿者がベストアンサーを選ぶ

## スプリント計画（機能説明）
機能名： | 機能説明
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
機能説明 | 各機能の説明

## スプリント計画（ユーザー新規登録）
機能名： | ユーザー新規登録
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
メールアドレス | メールアドレスを入力する
パスワード | パスワードを入力する
ニックネーム | ニックネームを入力する
プロフィール | プロフィールが表示される

## スプリント計画（機能10）
機能名： | ユーザーログイン
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
メールアドレス | メールアドレスを入力する
パスワード | パスワードを入力する